ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 сентября 2010 г. N 571

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ

СЛУЖБЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 20.05.2011 N 392, от 22.09.2011 N 775,

от 12.07.2012 N 427, от 30.08.2012 N 586,

от 12.12.2012 N 899)

В целях стабилизации и развития социальной инфраструктуры по патриотическому воспитанию граждан через создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение, развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан в Нижегородской области, Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую [программу](#Par38) "Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе в Нижегородской области" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа).

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899)

2. Министерству финансов Нижегородской области предусматривать финансовые средства на реализацию при разработке проектов законов Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год с ежегодной корректировкой объема ассигнований.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принять участие в реализации [мероприятий](#Par310) Программы, а также разработать программы патриотического воспитания граждан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В. Сватковского.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899)

5. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор области

В.П.ШАНЦЕВ

Утверждена

постановлением

Правительства области

от 03.09.2010 N 571

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ

СЛУЖБЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 20.05.2011 N 392, от 22.09.2011 N 775,

от 12.07.2012 N 427, от 30.08.2012 N 586,

от 12.12.2012 N 899)

1. ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ

СЛУЖБЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.12.2012 N 899)

1.1. Наименование областная целевая программа "Патриотическое воспитание

Программы и подготовка граждан к военной службе в Нижегородской

 области" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа)

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012

N 899)

1.2. Основание для Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года

разработки Программы N 3266-1 "Об образовании";

 Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года

 N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите

 Отечества";

 Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О

 ветеранах";

 Федеральный закон от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ "О

 днях воинской славы и памятных датах России";

 Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об

 увековечении победы советского народа в Великой

 Отечественной войне 1941 - 1945 годов";

 Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О

 высшем и послевузовском профессиональном образовании";

 Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О

 воинской обязанности и военной службе";

 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009

 года N 537 "О Стратегии национальной безопасности

 Российской Федерации до 2020 года";

 постановление Правительства Российской Федерации от 31

 декабря 1999 года N 1441 "Об утверждении Положения о

 подготовке граждан Российской Федерации к военной

 службе";

 КонсультантПлюс: примечание.

 Текст постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2005

N 422 включен в информационный банк СПС КонсультантПлюс:

Эксперт-приложение.

 постановление Правительства Российской Федерации от 11

 июля 2005 года N 422 "О Государственной программе

 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

 на 2006 - 2010 годы"

1.3. Государственный министерство образования Нижегородской области

заказчик Программы (государственный заказчик - координатор);

 министерство спорта и молодежной политики

 Нижегородской области

1.4. Основной министерство образования Нижегородской области

разработчик

Программы

1.5. Основная цель развитие и укрепление системы

Программы гражданско-патриотического воспитания в Нижегородской

 области

1.6. Основные задачи - координация деятельности органов государственной

Программы власти, местного самоуправления муниципальных

 образований области (далее - органы местного

 самоуправления) и общественных организаций в интересах

 патриотического воспитания;

 - организация систематической пропаганды

 патриотических ценностей;

 - информационно-методическое обеспечение

 патриотического воспитания граждан;

 - совершенствование системы подготовки граждан к

 военной службе

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012

N 899)

1.7. Сроки и этапы Программа реализуется в 2011 - 2013 годах в один этап

реализации Программы

1.8. Исполнители министерство образования Нижегородской области;

основных мероприятий министерство культуры Нижегородской области;

Программы министерство спорта и молодежной политики

 Нижегородской области;

 министерство информационных технологий, связи и

 средств массовой информации Нижегородской области

 (государственное казенное учреждение Нижегородской

 области "Пресс-служба Правительства Нижегородской

 области"), министерство внутренней политики

 Нижегородской области);

 ГУ МЧС России по Нижегородской области (по

 согласованию).

 Во взаимодействии с:

 государственными образовательными учреждениями и

 государственными учреждениями культуры (при условии

 участия);

 Главным управлением Министерства внутренних дел

 Российской Федерации по Нижегородской области (далее -

 ГУ МВД России по Нижегородской области) (по

 согласованию);

 военным комиссариатом Нижегородской области (по

 согласованию);

 Нижегородским областным советом ветеранов

 (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и

 правоохранительных органов (по согласованию);

 общественными объединениями (при условии участия)

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 20.05.2011

N 392, от 22.09.2011 N 775)

 ┌───────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┐

1.9. Объемы и │ Наименование │ Источники │ Всего за период реализации │

источники │государственных│финансирования│ Программы (по годам, тыс. │

финансирования │ заказчиков │ │ руб.) │

[<\*>](#Par193) │ │ ├───────┬───────┬─────┬───────┤

 │ │ │ 2011 │ 2012 │2013 │ Всего │

 ├───────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │Министерство │Всего │ 729 │ 729 │ 0│1 458 │

 │образования ├──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │Нижегородской │Федеральный │ │ │ │ │

 │области │бюджет │ │ │ │ │

 │ ├──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │ │Областной │ 729 │ 729 │ 0│1 458 │

 │ │бюджет │ │ │ │ │

 │ ├──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │ │Местный бюджет│ │ │ │ │

 │ ├──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │ │Прочие │ │ │ │ │

 │ │источники │ │ │ │ │

 ├───────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │Министерство │Всего │ 564,2│ 564,2│ 0│1 228,4│

 │спорта и├──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │молодежной │Федеральный │ │ │ │ │

 │политики │бюджет │ │ │ │ │

 │Нижегородской ├──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │области │Областной │ 564,2│ 564,2│ 0│1 228,4│

 │ │бюджет │ │ │ │ │

 │ ├──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │ │Местный бюджет│ │ │ │ │

 │ ├──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │ │Прочие │ │ │ │ │

 │ │источники │ │ │ │ │

 ├───────────────┴──────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┤

 │ИТОГО: │1 293,2│1 293,2│ 0│2 686,4│

 └──────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┴───────┘

 --------------------------------

 <\*> Финансирование мероприятий Программы осуществляется

 за счет средств областного бюджета и текущего

 финансирования исполнителей Программы.

 Объем финансирования Программы за счет средств

 областного бюджета может ежегодно корректироваться в

 соответствии с возможностями областного бюджета на

 соответствующий финансовый год.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2012

N 427)

1.10. Система Контроль за исполнением Программы осуществляет

организации контроля Правительство Нижегородской области.

за исполнением Исполнители программных мероприятий ежегодно

Программы представляют в министерство образования Нижегородской

 области отчеты о проведенной работе за первое

 полугодие до 10 июля текущего года, за второе

 полугодие до 15 декабря текущего года

 ┌──────────────────────┬───────────────────┬───────────┐

1.11. Индикаторы │ Наименование │ Единицы измерения │ По │

достижения цели │индикаторов достижения│ │ окончании │

Программы [<\*>](#Par258) │ целей Программы │ │реализации │

 │ │ │ Программы │

 ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────┤

 │Доля муниципальных│% от общего│ 98 │

 │образований, │количества │ │

 │реализующих │муниципальных │ │

 │муниципальные │образований │ │

 │программы │ │ │

 │патриотического │ │ │

 │воспитания и имеющих│ │ │

 │структуры │ │ │

 │общественного │ │ │

 │самоуправления по│ │ │

 │организации │ │ │

 │патриотического │ │ │

 │воспитания │ │ │

 ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────┤

 │Уровень преступности│Количество │ 312,9 │

 │(число │преступлений │ │

 │зарегистрированных │(единиц на 10 тыс.│ │

 │преступлений) │населения) │ │

 ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────┤

 │Доля граждан,│% от общего│ 85 │

 │принявших участие в│количества молодежи│ │

 │областных мероприятиях│ │ │

 │патриотической │ │ │

 │направленности │ │ │

 ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────┤

 │Доля допризывной│% от общего│ 70 │

 │молодежи, повысившей│количества молодежи│ │

 │качественный уровень│призывного возраста│ │

 │своей подготовки к│ │ │

 │службе в рядах│ │ │

 │Вооруженных Сил│ │ │

 │Российской Федерации│ │ │

 │через участие в│ │ │

 │областных │ │ │

 │соревнованиях военно-│ │ │

 │патриотического │ │ │

 │профиля │ │ │

 └──────────────────────┴───────────────────┴───────────┘

--------------------------------

<\*> Количественные показатели индикаторов достижения цели Программы рассчитываются один раз в год по итогам проведенных мероприятий с учетом объемов средств областного бюджета, выделенных на соответствующий финансовый год.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2012 N 427)

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание проблемы

Разработка Программы является логическим продолжением областной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан в Нижегородской области" на 2009 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 5 июня 2009 года N 369 (далее - Программа 2009 - 2010 гг.).

Программа 2009 - 2010 гг. способствовала объединению усилий различных государственных органов и общественных организаций в создании системы патриотического воспитания граждан в Нижегородской области.

В ходе реализации Программы 2009 - 2010 гг. совершенствовался механизм реализации системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории региона. На 1 января 2010 года в 96% муниципальных районов и городских округов реализуются муниципальные программы патриотического воспитания (в 2008 - 91%), действуют координационные советы по патриотическому воспитанию, объединяющие представителей всех заинтересованных ведомств и общественных формирований. В большинстве муниципальных образований Нижегородской области за счет средств местных бюджетов оказана поддержка военно-патриотическим объединениям в улучшении материально-технической базы.

Соисполнителями Программы 2009 - 2010 гг. проводится комплекс мероприятий, направленных на формирование у населения чувств гражданственности и патриотизма.

За период реализации Программы 2009 - 2010 гг. количество участников мероприятий патриотической направленности увеличилось на 25% от общего количества молодых людей, проживающих в Нижегородской области.

Усилена работа по подготовке допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и по развитию системы соревнований по военно-прикладным и техническим видам спорта. В муниципальных образованиях в системе проводятся учебные сборы, социально-патриотическая акция "День призывника Нижегородской области". Количество участников мероприятий по сравнению с 2008 годом увеличилось на 15% и составляет в настоящее время 90% от общего количества допризывной молодежи в области.

В 2009 году количество кадетских классов и классов спортивно-оборонного профиля в общеобразовательных учреждениях области по сравнению с 2008 годом увеличилось на 31%. Количество разнопрофильных детских и молодежных военно-патриотических общественных организаций и объединений в 2009 году в учреждениях образования увеличилось на 31%.

В г. Нижнем Новгороде действуют добровольные народные молодежные дружины, развивается движение студенческих оперативных отрядов.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области уровень преступности в расчете на 10 тысяч жителей в январе 2010 года уменьшился на 13,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 17 преступлений, что также выступает одним из критериев эффективности реализации Программы в сфере организации занятости данной категории населения.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2011 N 775)

В развитии общественного молодежного движения по поиску и захоронению останков воинов Советской Армии, павших в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, принимают активное участие нижегородские молодежные поисковые организации и объединения.

При поддержке Правительства Нижегородской области в 2009 году Нижегородской областной молодежной общественной поисковой организацией "Курган" проведены четыре поисковых экспедиции на территории Псковской, Тверской, Ленинградской областей, в ходе которых были найдены останки 111 бойцов и командиров Красной Армии.

С целью решения проблем в сфере патриотического воспитания граждан в Нижегородской области, совершенствования межведомственного взаимодействия действует координационный совет по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2006 года N 442-р) под руководством заместителя Губернатора, заместителя председателя Правительства Нижегородской области.

Особое внимание уделено освещению мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации на региональном и муниципальном уровне, на областном портале "Молодежь Нижегородской области" в сети Интернет и программах "Правительственный час", "Основной вопрос" ГТРК Кремль, "Действующие лица" ТК "ННТВ".

Однако, несмотря на достаточно большое количество печатных средств массовой информации, телевизионных и радиоканалов, действующих на территории Нижегородской области, их участие в пропаганде патриотизма среди населения, в т.ч. молодых людей, является недостаточным.

Для более эффективного функционирования системы патриотического воспитания всех возрастных и социальных групп населения необходимо:

- продолжить работу по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области на всех уровнях деятельности институтов государственной власти и органов местного самоуправления;

- совершенствовать систему управления процессом патриотического воспитания;

- создать условия для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотических ценностей.

Программа призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи.

Программа представляет собой комплекс организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее реализации научных и образовательных учреждений, общественных движений и объединений с собственными инициативами и проектами.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Нижегородской области.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций в интересах патриотического воспитания;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей;

- информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания граждан;

- совершенствование системы подготовки граждан к военной службе.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899)

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2011 года по 2013 год в один этап.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

К участию в Программе привлекаются органы государственной власти, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, государственные учреждения и общественные организации.

В ходе реализации Программы министерство образования Нижегородской области обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей.

Исполнители программных мероприятий ежегодно представляют в министерство образования Нижегородской области отчеты о проведенной работе за первое полугодие до 10 июля текущего года, за второе полугодие до 15 декабря текущего года.

2.5. Система программных мероприятий

┌───┬───────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Категория │ Сроки │ Исполнители мероприятий │ Объем финансирования │

│п/п│ мероприятия │ расходов │выполнения│ │ (по годам, в разрезе источников), │

│ │(в разрезе районов │(капитальные│ │ │ тыс. рублей │

│ │ и учреждений) │ вложения, │ │ ├───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┤

│ │ │ НИОКР и │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Всего │

│ │ │ прочие │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ расходы) │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│Цель: развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания│Всего │1 293,2│1 293,2 │ 0 │2 586,4 │

│в Нижегородской области ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Областной │1 293,2│1 293,2 │ 0 │2 586,4 │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Местный │ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Прочие │ │ │ │ │

│ │источники │ │ │ │ │

│(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2012 N 427) │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│Задача 1: организация систематической пропаганды патриотических ценностей│Всего │ 709 │ 729 │ 0 │1 438 │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Областной │ 709 │ 729 │ 0 │1 438 │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Местный │ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Прочие │ │ │ │ │

│ │источники │ │ │ │ │

│(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2012 N 427) │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│1 │Выставка к 70-летию│ Прочие │ 2011 │Министерство культуры│Всего │ │ │ │ │

│ │со дня начала│ расходы │ │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Великой │ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │Отечественной войны│ │ │учреждение культуры│бюджет │ │ │ │ │

│ │"Горьковская │ │ │Нижегородской области├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │интеллигенция в│ │ │"Нижегородский │Областной │ │ │ │ │

│ │годы войны" │ │ │государственный историко-│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │архитектурный музей-├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │заповедник" (по│Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │согласованию) │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│2 │Областная выставка│ Прочие │ 2011 │Министерство культуры│Всего │ │ │ │ │

│ │фотографического │ расходы │ │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │искусства "Мой│ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │любимый город",│ │ │учреждение культуры│бюджет │ │ │ │ │

│ │посвященная │ │ │Нижегородской области├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │790-летию основания│ │ │"Нижегородский │Областной │ │ │ │ │

│ │г. Н.Новгорода │ │ │государственный областной│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │научно-методический центр├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │народного творчества и│Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │культурно-просветительной│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │работы" (по согласованию)├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│3 │Проведение │ Прочие │ 2011 - │ГУ МЧС России по│Всего │ │ │ │ │

│ │месячника │ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │гражданской защиты│ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │в организациях│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │области │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│4 │Проведение Дня│ Прочие │ 2011 - │ГУ МЧС России по│Всего │ │ │ │ │

│ │гражданской обороны│ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Российской │ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │Федерации в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │организациях │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Нижегородской │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│5 │Организация и│ Прочие │ 2011 - │ГУ МЧС России по│Всего │ │ │ │ │

│ │проведение Дня│ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │спасателя │ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │Российской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │Федерации в│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │организациях │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│6 │Проведение │ Прочие │ 2011 - │ГУ МЧС России по│Всего │ │ │ │ │

│ │областных │ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │соревнований среди│ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │команд-дружин "Юный│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │пожарный" │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │образовательных │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │области │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│7 │Проведение дня│ Прочие │ 2011 - │ГУ МЧС России по│Всего │ │ │ │ │

│ │открытых дверей в│ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │учебно-методическом│ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │центре по│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │гражданской обороне│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │и чрезвычайным│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │ситуациям в центре│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │подготовки │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │спасателей │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │области, на курсах│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │гражданской обороны│ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │для учащихся│ │ │ │источники │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│8 │Содействие в│ Прочие │ 2011 - │ГУ МЧС России по│Всего │ │ │ │ │

│ │создании кадетских│ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │классов и│ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │обучения учащихся,│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │занимающихся по│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │программам "Юный│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │спасатель" и "Юный│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │пожарный" │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│9 │Областной смотр│ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │физической │ расходы │ 2013 │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │подготовленности │ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │учащейся молодежи│ │ │образовательное │бюджет │ │ │ │ │

│ │среди обучающихся│ │ │учреждение ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │общеобразовательных│ │ │дополнительного │Областной │ │ │ │ │

│ │школ и│ │ │образования детей│бюджет │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │"Детско-юношеский центр├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │учреждений │ │ │Нижегородской области│Местный │ │ │ │ │

│ │начального и│ │ │"Олимпиец" (по│бюджет │ │ │ │ │

│ │среднего │ │ │согласованию) ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │профессионального │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │образования │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│10 │Областной фестиваль│ Прочие │2011, 2013│Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │"Мальчишник" │ расходы │ │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │ │ │ │образовательное │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │учреждение ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │дополнительного │Областной │ │ │ │ │

│ │ │ │ │образования детей "Центр│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │эстетического воспитания├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │детей Нижегородской│Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │области" (по│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │согласованию) ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│11 │Областной │ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │творческий конкурс│ расходы │ 2013 │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │"Овеянные славой│ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │флаг наш и герб",│ │ │образовательное │бюджет │ │ │ │ │

│ │посвященный истории│ │ │учреждение ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │государственной │ │ │дополнительного │Областной │ │ │ │ │

│ │символики │ │ │образования детей "Центр│бюджет │ │ │ │ │

│ │Российской │ │ │эстетического воспитания├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Федерации │ │ │детей Нижегородской│Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │области" (по│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │согласованию) ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│12 │Лыжный переход с│ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │участием │ расходы │ 2013 │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │воспитанников │ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │кадетских школ и│ │ │образовательное │бюджет │ │ │ │ │

│ │военно- │ │ │учреждение "Нижегородская├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │патриотических │ │ │кадетская школа-интернат│Областной │ │ │ │ │

│ │объединений и│ │ │имени генерала армии│бюджет │ │ │ │ │

│ │клубов │ │ │Маргелова В.Ф." (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Нижегородской │ │ │согласованию) │Местный │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│13 │Областной конкурс│ Прочие │2011, 2013│Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │исполнителей │ расходы │ │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │эстрадной песни│ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │"Парус надежды" │ │ │образовательное │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │учреждение ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │дополнительного │Областной │ │ │ │ │

│ │ │ │ │образования детей "Центр│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │эстетического воспитания├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │детей Нижегородской│Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │области" (по│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │согласованию) ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│14 │Областной │ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │молодежный форум│ расходы │ 2013 │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │"Время жить в│ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │России!" │ │ │образовательное │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │учреждение ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │дополнительного │Областной │ │ │ │ │

│ │ │ │ │образования детей "Центр│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │эстетического воспитания├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │детей Нижегородской│Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │области" (по│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │согласованию) ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│15 │Мероприятия по│ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │семейному │ расходы │ 2013 │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │воспитанию │ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │(праздники, │ │ │образовательное │бюджет │ │ │ │ │

│ │фестивали, │ │ │учреждение ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │конференции, │ │ │дополнительного │Областной │ │ │ │ │

│ │мероприятия для│ │ │образования детей "Центр│бюджет │ │ │ │ │

│ │специалистов, │ │ │эстетического воспитания├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │курирующих данное│ │ │детей Нижегородской│Местный │ │ │ │ │

│ │направление) │ │ │области" (по│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │согласованию) ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│16.│Областной │ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ 300,0│ │ 0 │ 300,0 │

│ │смотр-конкурс │ расходы │ 2013 │Нижегородской области ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │военно- │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │патриотических │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │объединений и│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │клубов │ │ │ │Областной │ 300,0│ │ 0 │ 300,0 │

│ │Нижегородской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 16 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2012 N 427) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│17.│Смотр-конкурс │ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ 330,03 │ 0 │ 330,03 │

│ │кадетских классов и│ расходы │ 2013 │Нижегородской области ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │классов оборонно-│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │спортивной │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │направленности │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Нижегородской │ │ │ │Областной │ │ 330,03 │ 0 │ 330,03 │

│ │области │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 17 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.08.2012 N 586) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│18.│Областные │ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ 409,0│ 398,970│ 0 │ 808,970│

│ │соревнования │ расходы │ 2013 │Нижегородской области ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │"Нижегородская │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │школа безопасности│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │- Зарница" │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ 409,0│ 398,970│ 0 │ 808,970│

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 18 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.08.2012 N 586) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│19 │Областной │ Прочие │ 2013 │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │смотр-конкурс │ расходы │ │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │музеев, экспозиций,│ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │уголков боевой│ │ │образовательное │бюджет │ │ │ │ │

│ │славы │ │ │учреждение ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │образовательных │ │ │дополнительного │Областной │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │образования детей "Центр│бюджет │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │детского и юношеского├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │области │ │ │туризма и экскурсий│Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │Нижегородской области"│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │(по согласованию) ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│20 │Торжественные │ Прочие │ 2011 - │ГУ МВД России по│Всего │ │ │ │ │

│ │мероприятия, │ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │посвященные │ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │государственным │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │праздникам и│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │памятным датам, у│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │мемориальных │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │комплексов, │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │посвященных памяти│ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │сотрудников органов│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │и подразделений│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │внутренних дел│ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │области, погибших│ │ │ │источники │ │ │ │ │

│ │при исполнении│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │служебных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязанностей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2011 N 775) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│21 │Турнир по военно-│ Прочие │ 2011 - │ГУ МВД России по│Всего │ │ │ │ │

│ │прикладным видам│ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │спорта среди│ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │сотрудников и│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │подразделений │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │внутренних дел,│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │посвященный памяти│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │сотрудников, │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │погибших при│ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │исполнении │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │служебных │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │обязанностей │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2011 N 775) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│22 │Проведение │ Прочие │ 2011 - │ГУ МВД России по│Всего │ │ │ │ │

│ │мероприятий в│ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │образовательных │ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │области с участием│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │ветеранов войны и│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │МВД │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2011 N 775) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│23 │Работа по│ Прочие │ 2011 - │ГУ МВД России по│Всего │ │ │ │ │

│ │зачислению │ расходы │ 2013 │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │сотрудников органов│ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │и подразделений│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │внутренних дел│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │области, погибших│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │при исполнении│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │служебного долга,│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │награжденных │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │высшими знаками│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │отличия и орденами│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Российской │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │Федерации, навечно│ │ │ │источники │ │ │ │ │

│ │в списки органов и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подразделений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутренних дел ГУ│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МВД России │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по Нижегородской│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2011 N 775) │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│Задача 2: координация деятельности органов государственной власти,│Всего │ 584,2│ 564,2 │ 0 │1 148,4 │

│местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│местного самоуправления) и общественных организаций в интересах│Федеральный│ │ │ │ │

│патриотического воспитания │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Областной │ 584,2│ 564,2 │ 0 │1 148,4 │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Местный │ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Прочие │ │ │ │ │

│ │источники │ │ │ │ │

│(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2012 N 427) │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│24 │Проведение │ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │войсковых │ расходы │ 2013 │Нижегородской области ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │стажировок для│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │молодежи │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │допризывного │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │возраста │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│25 │Проведение полевых│ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │экспедиций на│ расходы │ 2013 │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │местах боев частей│ │ │общественные объединения│Федеральный│ │ │ │ │

│ │и соединений│ │ │и организации (при│бюджет │ │ │ │ │

│ │горьковского │ │ │условии участия) ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │формирования, поиск│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │и захоронение│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │останков советских│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │воинов, погибших и│ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │пропавших без вести│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │в годы Великой│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Отечественной │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │войны, установление│ │ │ │источники │ │ │ │ │

│ │их имен и судеб,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сбор предметов│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │времен войны, поиск│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │родственников │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │погибших солдат│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Красной Армии,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение научно-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исследовательских │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственном │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждении │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Центрального архива│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Министерства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обороны Российской│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российском │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственном │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │военно-историческом│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │архиве, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │архивах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│26 │Проведение │ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │областных │ расходы │ 2013 │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │научно-практических│ │ │общественные объединения│Федеральный│ │ │ │ │

│ │семинаров, │ │ │и организации (при│бюджет │ │ │ │ │

│ │конференций, │ │ │условии участия) ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │круглых столов по│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │обмену опытом│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │работы в сфере│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │патриотического │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │воспитания с│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │участием │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │руководителей │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │патриотических │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│ │клубов, объединений│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и учреждений по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работе с молодежью │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│27.│Региональный этап│ Прочие │ 2013 │Министерство образования│Всего │ 20,0│ │ 0 │ 20,0 │

│ │Всероссийской акции│ расходы │ │Нижегородской области ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │"Мы - граждане│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │России" │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ 20,0│ │ 0 │ 20,0 │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 27 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2012 N 427) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│28.│Проведение учебно-│ Прочие │ 2013 │Министерство спорта и│Всего │ 564,2│ 564,2 │ 0 │1 128,4 │

│ │тренировочных │ расходы │ │молодежной политики├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │сборов и│ │ │Нижегородской области │Федеральный│ │ │ │ │

│ │соревнований по│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │техническим видам│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │спорта среди│ │ │ │Областной │ 564,2│ 564,2 │ 0 │1 128,4 │

│ │учащихся │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │учреждений и│ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │молодежи │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │допризывного │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │возраста │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 28 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2012 N 427) │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│Задача 3: информационно-методическое обеспечение патриотического│Всего │ │ │ │ │

│воспитания граждан ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Областной │ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Местный │ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ │ │ │

│ │источники │ │ │ │ │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│29 │Организация и│ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │проведение курсов│ расходы │ 2013 │Нижегородской области ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │повышения │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │квалификации, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │выездных семинаров│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │для специалистов│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │образований │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Нижегородской │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │области, курирующих│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │вопросы │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │патриотического │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │воспитания │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│30 │Формирование базы│ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │данных о│ расходы │ 2013 │Нижегородской области ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │деятельности │ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │общественных │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │объединений │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │патриотической │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │направленности, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │действующих на│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │территории │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │Нижегородской │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│31 │Размещение темы│ Прочие │ 2011 - │Министерство │Всего │ │ │ │ │

│ │"Патриотическое │ расходы │ 2013 │информационных ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │воспитание" в│ │ │технологий, связи и│Федеральный│ │ │ │ │

│ │средствах массовой│ │ │средств массовой│бюджет │ │ │ │ │

│ │информации в│ │ │информации Нижегородской├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │соответствии с│ │ │области (государственное│Областной │ │ │ │ │

│ │Федеральным законом│ │ │казенное учреждение│бюджет │ │ │ │ │

│ │от 21 июля 2005│ │ │Нижегородской области├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │года N 94-ФЗ "О│ │ │"Пресс-служба │Местный │ │ │ │ │

│ │размещении заказов│ │ │Правительства │бюджет │ │ │ │ │

│ │на поставки│ │ │Нижегородской области") ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │товаров, выполнение│ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │работ, оказание│ │ │ │источники │ │ │ │ │

│ │услуг для│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных нужд"│ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.05.2011 N 392) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│32 │Распространение │ Прочие │ 2011 - │Главное управление МЧС│Всего │ │ │ │ │

│ │учебных │ расходы │ 2013 │России по Нижегородской├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │видеоматериалов по│ │ │области (по согласованию)│Федеральный│ │ │ │ │

│ │вопросам │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │предупреждения │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │чрезвычайных │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │ситуаций и│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │действиям населения│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │в экстремальных│ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ситуациях │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│33 │Участие во│ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │всероссийских │ расходы │ 2013 │Нижегородской области ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │конкурсах на лучшее│ │ │ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │освещение проблем в│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │сфере │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │патриотического │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │воспитания │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│34 │Областной │ Прочие │ 2011 - │Министерство образования│Всего │ │ │ │ │

│ │смотр-конкурс │ расходы │ 2013 │Нижегородской области,├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │методических │ │ │государственное │Федеральный│ │ │ │ │

│ │пособий и программ│ │ │образовательное │бюджет │ │ │ │ │

│ │"Растим патриотов│ │ │учреждение "Центр├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │России" │ │ │детского и юношеского│Областной │ │ │ │ │

│ │ │ │ │туризма и экскурсий│бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │Нижегородской области"├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │(по согласованию) │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │ [<\*>](#Par1032) │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

├───┴───────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│Задача 4: совершенствование системы подготовки граждан к военной службе │Всего │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Федеральный│ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Областной │ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Местный │ │ │ │ │

│ │бюджет │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │Прочие │ │ │ │ │

│ │источники │ │ │ │ │

│(позиция введена постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899) │

├───┬───────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│35 │Социально- │ Прочие │ 013 │Военный комиссариат│Всего │ │ │ │ │

│ │патриотическая │ расходы │ │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │акция "День│ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │призывника" │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 35 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│36 │Областная военно-│ Прочие │ 013 │Военный комиссариат│Всего │ │ │ │ │

│ │патриотическая │ расходы │ │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │акция "В армии│ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │служить почетно" │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 36 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│37 │"Круглый стол" с│ Прочие │ 013 │Военный комиссариат│Всего │ │ │ │ │

│ │руководителями │ расходы │ │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ветеранских │ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │организаций силовых│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │структур на тему│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │"Ветеранские │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │организации силовых│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │структур в военно-│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │патриотическом │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │воспитании молодежи│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │и формировании у│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │молодежи │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │позитивного │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│ │отношения к военной│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │службе" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 37 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│38 │Проведение │ Прочие │ 013 │Военный комиссариат│Всего │ │ │ │ │

│ │месячника оборонно-│ расходы │ │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │массовой работы,│ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │посвященного Дню│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │защитника Отечества│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 38 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│39 │Проведение анализа│ Прочие │ 013 │Военный комиссариат│Всего │ │ │ │ │

│ │подготовки граждан│ расходы │ │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │к военной службе │ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 39 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899) │

├───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│40 │Издание │ Прочие │ 013 │Военный комиссариат│Всего │ │ │ │ │

│ │электронного │ расходы │ │Нижегородской области (по├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │информационного │ │ │согласованию) │Федеральный│ │ │ │ │

│ │вестника по обмену│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │опытом в обучении│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │граждан начальным│ │ │ │Областной │ │ │ │ │

│ │знаниям в области│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │обороны и их│ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │подготовки по│ │ │ │Местный │ │ │ │ │

│ │основам военной│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │службы │ │ │ ├───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │Прочие │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │

│(п. 40 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 899) │

└───┴───────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘

--------------------------------

<\*> Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и в рамках текущего финансирования исполнителей Программы.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.07.2012 N 427)

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование государственных заказчиков |  Источники  финансирования  |  Всего за период реализации  Программы (по годам)  |
|  2011  |  2012  |  2013  |  Всего  |
| Министерство образованияНижегородской области  | Всего  |  729  |  729  |  0  | 1 458  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет  |  729  |  729  |  0  | 1 458  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |
| Прочие источники  |  |  |  |  |
| Министерство спорта имолодежной политикиНижегородской области  | Всего  |  564,2 |  564,2 |  0  | 1 128,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет  |  564,2 |  564,2 |  0  | 1 128,4 |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |
| Прочие источники  |  |  |  |  |
| ИТОГО:  | 1 293,2 | 1 293,2 |  0  | 2 586,4 |

2.7. Индикаторы достижения цели Программы

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.07.2012 N 427)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  индикаторов  достижения целей  Программы  |  Единицы  измерения  | Значения индикаторов целей Программы  по окончании реализации Программы  |
| На момент разработки |  По окончании реализацииПрограммы  |  Без  программного  вмешательства  (после предполагаемого срока  реализации  Программы)  |
| Доля муниципальныхобразований, реализующих муниципальные программы патриотического воспитания и имеющихструктуры общественного самоуправления поорганизации патриотического воспитания  | % от общегоколичества муниципальныхобразований  |  96  |  98  |  30  |
| Уровень преступности(число зарегистрированных преступлений)  | Количество преступлений (единиц на 10тыс. населения)  |  268,5  |  312,9  |  315,1  |
| Доля граждан,принявших участие вобластных мероприятиях патриотической направленности  | % от общегоколичества молодежи  |  85  |  85  |  40  |
| Доля допризывноймолодежи, повысившейкачественный уровеньсвоей подготовки кслужбе в рядахВооруженных СилРоссийской Федерациичерез участие вобластных соревнованиях военно-патриотического профиля  | % от общегоколичества молодежи призывного возраста  |  65  |  65  |  40  |

Промежуточное значение индикаторов целей Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование индикаторов  достижения целей Программы  |  Единицы  измерения  |  2011  |  2012  |  2013  |
| Доля муниципальных образований,реализующих муниципальныепрограммы патриотическоговоспитания и имеющих структурыобщественного самоуправления поорганизации патриотическоговоспитания  | % от общегоколичества муниципальныхобразований  |  96  |  98  |  98  |
| Уровень преступности (числозарегистрированных преступлений) | Количество преступлений (единиц на 10тыс. населения)  |  305  |  312,9  |  312,9  |
| Доля граждан, принявших участиев областных мероприятияхпатриотической направленности  | % от общегоколичества молодежи  |  85  |  85  |  85  |
| Доля допризывной молодежи,повысившей качественный уровеньсвоей подготовки к службе врядах Вооруженных Сил РоссийскойФедерации через участие вобластных соревнованияхвоенно-патриотического профиля  | % от общегоколичества молодежи призывного возраста  |  70%  |  70%  |  70%  |

2.8. Показатели непосредственных результатов

реализации Программы

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.07.2012 N 427)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование показателей  Программы  |  Единицы измерения |  Значения показателей Программы  (по годам)  |
|  2011  |  2012  |  2013  |
| Численность детей, охваченныхпрограммами дополнительногообразования патриотическойнаправленности (в т.ч. военно-прикладного характера)  |  Чел.  |  30 000  |  35 000  |  35 000  |
| Количество историко-патриотических музеевобразовательных учреждений  |  Шт.  |  328  |  336  |  336  |
| Количество педагогов,прошедших курсы повышенияквалификации  |  Чел.  |  50  |  50  |  50  |
| Количество экспозиций ивыставок, посвященных памятнымдатам Истории Отечества  |  Шт.  |  1 010  |  1 020  |  1 020  |
| Количество общественныхобъединений Нижегородскойобласти в рамках Программы  |  Шт.  |  150  |  170  |  170  |
| Численность населенияНижегородской области,вовлеченного в проведениекультурно-патриотических мероприятий и участие в них  | Тыс. чел. |  260  |  270  |  270  |

2.9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, молодежных и детских общественных объединений позволит:

- продолжить работу по патриотическому воспитанию на всех уровнях деятельности институтов государственной власти;

- развить формы и методы патриотического воспитания на основе новых инновационных технологий;

- сохранить число допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля;

- совершенствовать системы управления процессом патриотического воспитания;

- изучить передовой опыт в области патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической работы;

- создать условия для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотизма;

- сохранить количество историко-патриотических музеев образовательных учреждений;

- создать условия для участия общественных организаций (объединений) в работе по патриотическому воспитанию.

Расчет общественной эффективности Программы

Общественная эффективность реализации мероприятий Программы при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, молодежных и детских общественных объединений, при активном участии граждан в Нижегородской области будет выражаться:

- в создании условий для самореализации творческого, культурного, интеллектуального, инновационного потенциала граждан в интересах социально-экономического развития Нижегородской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Название  |  Значения  |  2011  год  |  2012  год  |  2013  год  |
| Индикатор -А  | Уровень преступности(число зарегистрированныхпреступлений)  | Количество преступлений(единиц на10 тыс.населения)  | 305  | 312,9  | 312,9  |
| Показатель -В  | Численность населенияНижегородской области,вовлеченного в проведениекультурно-патриотических мероприятий и участие вних  | Человек  | 260,0  | 265,0  | 265,0  |
| Общественная эффективность (Эо = А / В)  |  1,17 |  1,18 |  1,18 |

(таблица в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2012 N 427)

Увеличение численности населения, вовлеченного в проведение мероприятий патриотической направленности, поможет снизить или сохранить минимальное количество преступлений (единиц на 10 тыс. населения).

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие

на реализацию Программы

1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к сдержанному развитию отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий;

- неритмичное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий органов и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

- пассивность участия в реализации Программы муниципальных образований Нижегородской области;

- дефицит квалифицированных управленческих кадров;

- недостаточное участие в реализации Программы общественных организаций (возможное как по причине игнорирования государственными органами инициативы снизу, так и, наоборот, по причине пассивного, потребительского отношения общественных организаций к сотрудничеству с государственными органами).

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом и Нижегородской области в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию Программы, планируется подготовка предложений, направленных на:

- финансирование мероприятий Программы в полном объеме;

- целевое расходование средств исполнителями Программы;

- консолидацию действий структур и организаций, принимающих участие в процессе реализации Программы;

- активное участие в реализации Программы органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и общественных организаций;

- развитие программно-целевого подхода к структурным преобразованиям в экономике;

- разработка антиинфляционных мероприятий.

2.11. Система организации и контроля

за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.